南昌大学文科科研项目结项程序及要求

（2006年3月修订）

为加强我校文科科研项目的管理，规范文科科研项目的结项工作，现将办理项目结项的有关程序及要求规定如下。

- 结项程序

1、课题研究工作完成后，项目负责人认真填写相应类别的科研项目结项审批表（结题登记表），并做好项目总结报告、经费结算等结项的有关工作。所在学院对结项审批表（结题登记表）和最终成果进行审查，最终成果须符合批准的设计内容和形式。

2、经初审合格后，由所在学院向社科处提出结项申请，并报送最终研究成果等结项材料。

3、社科处按照科研项目管理办法的要求，检查提交的结项材料是否齐备，最终研究成果是否达到了项目申请书（协议书）中的设计要求。经审查合格后，将结项材料呈报课题主管部门办理结项手续。

4、经审核准予结项的项目，由相应课题主管部门下达结项证书。有关结项情况在学校社科网上予以公布。

- 须鉴定的项目，则按照有关规定和程序执行。

二、结项范围和受理时间

1、各年度批准立项，项目负责人按照规定时间已完成研究任务的文科科研项目。

2、对于已完成的江西省社科规划项目、江西省教育科学规划项目和江西省高校人文社科研究项目，社科处原则上集中受理结题（鉴定）申请，受理时间安排在每年的6月中旬和12月中旬。其它项目可随时受理结题（鉴定）申请。

三、各类课题的结项要求

课题负责人应遵守科研课题管理办法的有关规定，认真履行课题申请书（合同书）中的各项承诺，完成课题研究任务，取得预期研究成果(与课题申请书的预期成果相一致)。各类课题的结项要求如下：

1、国家社会科学基金项目

国家社科基金项目的最终成果，应与申请书或协议书中的预期成果相一致。国家社科基金项目实行成果先鉴定后出版制度。国家社科基金项目负责人申请鉴定结项时，不得在鉴定成果中注明本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。

2、全国教育科学规划项目

列入全国教育科学规划的所有课题完成后，原则上最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结题。全国教育科学规划领导小组办公室负责全国教育科学规划重点课题（国家重点、国家一般、国家青年基金和教育部重点、教育部青年专项课题）和教育部规划课题最终成果的鉴定。全国教育科学规划领导小组办公室根据需要可授权委托省（自治区、直辖市）教育科学规划办公室负责所属单位承担的教育部规划课题最终成果的鉴定。鉴定程序和鉴定办法按照《全国教育科学规划课题成果鉴定结题细则》执行。

3、教育部人文社会科学研究项目

教育部人文社科研究项目的最终成果，应与申请书或协议书中的预期成果相一致。教育部人文社科研究项目著作类成果必须正式出版，论文类成果必须在CSSCI刊物上正式发表,研究或咨询报告类成果必须提交实际应用部门（省部级以上政府机关、大中型以上企业）的采纳证明，或党和国家领导人的重要批示。

4、司法部部级科研项目

列入司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目完成后，原则上最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结题。重点和委托项目由司法部组织专家进行鉴定。一般、中青年和专项任务项目由项目承担单位在司法部指导下组织专家进行鉴定。鉴定程序和鉴定办法按照《法治建设与法学理论研究部级科研项目鉴定程序及要求》执行。

5、江西省社科规划项目

（1）专著未正式出版，研究报告未被有关部门采用或参考，须通过专家鉴定。

（2）论文: 在正规刊物上发表2篇以上(其中项目负责人为第一作者的论文至少一篇)。

6、江西省教育科学规划项目

列入江西省教育科学规划的所有课题完成后，原则上最终成果均须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结题。最终成果为论文的，应在正规刊物上发表2篇以上(其中项目负责人为第一作者的论文至少一篇)。

7、江西省高校人文社会科学研究项目

（1）著作类：已正式出版；

（2）论文：在正式刊物上发表（中文核心期刊以上刊物发表1篇或其他省级以上刊物发表2篇）；

（3）系列论文发表3篇以上；

（4）研究报告、咨询报告等应用性研究成果，必须提供厅局级以上机关采用的采纳或评价证明（专项项目除外）。

凡具备下列情形者，须进行鉴定，通过鉴定后予以验收结项。

（1）专著未正式出版，但有出版社的计划出版证明；（2）研究报告未被厅局级以上机关采用或参考。

8、江西省高校古籍整理研究项目

申请结项前，最终研究成果须先交江西省高校古籍整理研究领导小组办公室审验。最终研究成果经江西省高校古籍整理研究领导小组验收后方可结项。

9、南昌大学社会科学研究基金项目

（1）专著：已正式出版或有正式出版合同或通过专家鉴定；

（2）论文：在全国核心期刊（或CSSCI期刊）上发表1篇学术论文或在省级期刊上发表2篇学术论文；

（3）系列论文：在全国核心期刊（或CSSCI期刊）上发表2篇学术论文或省级期刊上发表3篇学术论文；

10、横向课题的结项要求按合同的相应条款执行。

三、最终成果的标注规定

根据文科各类项目管理办法的规定，科研项目所有成果包括阶段性研究成果和最终研究成果出版、发表或向有关领导、决策部门报送时，应在成果的醒目位置上进行标注，标注格式如下：

1、专著或研究报告在封面左上角，专著扉页在书名正上方标明“××××××项目”（全称）字样。如：“国家社会科学基金项目”、“教育部人文社会科学研究××项目”、“江西省教育厅人文社会科学研究××项目”、“江西省社会科学规划项目”。

2、论文在正文首页左下角标明“××××××项目成果”字样。如：“国家社会科学基金项目成果”。

3、司法部法治建设与法学理论研究部级科研项目最终成果按《法治建设与法学理论研究部级科研项目鉴定程序及要求》标注。

四、各类课题结项材料报送要求

1、国家社会科学基金项目。最终研究成果（双面印制的专著、研究报告类书稿5套，已出版的样书7本，论文复印件1套），《结项审批书》（按要求填写审批书，首页声明和总结报告由项目负责人亲笔签名，经费决算表处粘贴由财务处提供的明细帐单并由财务处、审计处签章）一式4份，最终成果简介（专著5000字左右，调研报告、论文等3000字左右）一式4份。

2、全国教育科学规划课题。课题最终成果（成果主件及必要的附件）6套，《全国教育科学规划课题成果鉴定申请•审批书》一式3份以及电子文本（表格用A4纸复印，于左侧装订），“工作报告”、“研究总报告” 各5份，《课题申请•评审书》复印件5份。

3、教育部人文社会科学研究项目。最终研究成果（出版物3套），《终结报告书》一式1份以及电子文本。

4、司法部部级科研项目。申请鉴定时须报送的材料：《结项报告书》原件一式三份、各专家填写的《结项成果专家鉴定表》（原件及复印件各一份）及研究成果三套。成果通过鉴定后，成果形式为正式出版物的，须向司法部提交不少于十本样书、电子文档（软盘或光盘）及项目主要内容简介（限3000字）。成果形式为非正式出版物的，须向司法部提交不少于十套成果（装订成册）、电子文档（软盘或光盘）及项目主要内容简介（限3000字）。

5、江西省社会科学规划项目。最终研究成果（双面印制的书稿1套，已出版的专著、研究报告各3套，论文集2套），《结项审批书》一式3份，最终成果简介（3000字左右）一式3份。

6、江西省教育科学规划项目。《江西省教育科学规划课题成果鉴定申请书》、《江西省教育科学规划课题结题登记表》（各一式3份），同时递交结题报告（研究总报告，主要内容为研究目的、研究意义、研究方法、研究结果）和最终成果简介（简述课题基本情况、重点介绍研究成果的学术观点、理论创新和实践意义）各一式2份。最终研究成果（以课题申请书成果形式为准）一式2份。除成果外，其余材料应附电子文本。

7、江西省高校人文社会科学研究项目和江西省高校古籍整理研究项目。（1）江西省高校人文社科研究项目最终研究成果：专著、研究报告类2套，论文类2套（其中原件1套，原件审后退回），《结题登记表》一式3份。凡重点项目及已出版或在核心刊物上发表的具有一定学术影响和取得较大的社会反响的研究成果，须附上最终成果简介（内容包括学术上的创新和突破、学术价值和应用价值、社会效益和经济效益等）电子文本。（2）江西省高校古籍整理研究项目。江西省高校古籍整理研究领导小组出具的成果验收证明2份，《结题登记表》一式3份。

8、南昌大学社会科学研究基金项目。最终研究成果原件1份，《项目终结报告书》一式2份。

以上各类项目的最终成果为研究报告、咨询报告的须报送成果采用部门的评价鉴定证明材料（一式3份）。其它类科研项目则依据各类项目管理的有关规定执行。

附：1、研究报告格式

2、最终成果简介格式

一、研究报告格式

1、封面

江西省社会科学规划项目（成果标注）

项目批准号

╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳（成果名称）

研究报告

年  月

2、扉页

《╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳》（成果名称）

课题组人员名单

课题组组长：╳ ╳ ╳（姓名）南昌大学经济与管理学院  教授  博士生导师

课题组成员：

3、目录

（1）文摘（或引言）

（2）研究报告正文

（3）结束语

（4）参考文献

二、最终成果简介格式

《╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳》（最终成果名称）

最终成果简介

项目名称：

项目类别：江西省社会科学“十五”规划项目

项目批准号：

承担单位：南昌大学

项目负责人：

（正文）按以下三个方面撰写

一、该项目研究的目的和意义（略写）；

二、研究成果的主要内容和重要观点或对策建议（详写）；

三、成果的学术价值、应用价值，以及社会影响和效益（略写）。

说明：以上格式若与有关课题管理规定的格式不一致时，则以有关规定的格式为准。